## Sheet1
[K-Digital] 데이터 분석&엔지니어 취업캠프(Python) 33회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | X조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 프로젝트 주제 작성
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | bar: 2020-04-05
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-09
| 강사님 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | bar: 2020-04-15
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2020-04-30 | 2020-04-30
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 5일 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-09
| 세부 요구사항 정의 | 100% |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
관련 머신러닝 기법 조사
활용 가능한 머신러닝 기법 조사
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
| 공공데이터포털 데이터 수집 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
| 공공데이터포털 데이터 수집 및 탐색적 분석(EDA) | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
데이터 시각화
| 00000 데이터 활용 시각화 | 100% | 13일 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
| 00000 데이터 활용 시각화 | 100% | 13일 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
| 00000 데이터 활용 시각화 | 100% | 13일 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-27
데이터 모델링
| 해외 유입 인구수 전처리 | 100% | 9일 | 2020-04-20 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-27
모델 테스트 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-27
| 최종 선정 | 100% | 9일 | 2020-04-20 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-27
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 6일 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-27
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 6일 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-27
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2020-04-30 | 2020-04-30